## Показатели критериев
Критерий | Показатель | Waterfall | Agile | Гибридная методология | Scrum | Kanban | Спиральная методология
ИТ-проект | Бюджет проекта | Крупный | Мелкий / Средний | Крупный / Средний | Мелкий / Средний | Мелкий / Средний | Крупный / Средний
| Сроки проекта | Определены | Не определены / Частично определены | Определены | Частично определены | Не определены | Не определены
| Размер и сложность | Легкий / Средний | Легкий-Сложный | Легкий-Сложный | Легкий-Сложный | Легкий | Легкий-Сложный
| Риски | Частично контролируемые риски / Контролируемые риски | Неконтролируемые риски / Частично контро­лируемые риски | Частично контролируемые риски / Контролируемые риски | Частично контролируемые риски / Контролируемые риски | Неконтролируемые риски / Частично контролируемые риски / Контролируемые риски | Неконтролируемые риски / Частично контролируемые риски / Контролируемые риски
Проектная команда | Состав проектной команды | 10-100 чел. / 100 чел. и выше | 5-10 чел. | 10-100 чел./ 100 чел. и выше | 5-10 чел. | 5-10 чел. | 10-100 чел. / 100 чел. и выше
| Роли в проектной команде | Роли четко определены | Роли четко определены | Роли четко определены | Роли четко определены | Нет деления по ролям | Роли четко определены
| Местоположе­ние проектной команды | Не влияет | Небольшая разница в часовом поясе | Не влияет | Одна локация | Одна локация | Не влияет
| Возможность самоорганизации | Отсутствует | Частично присутствует | Отсутствует | Присутствует | Присутствует | Отсутствует
Организация | Уровень зрелости организации | Управляемый / Измеряемый / Оптимизируемый | Управляемый / Измеряемый / Оптимизируемый | Управляемый / Измеряемый / Оптимизируемый | Управляемый / Измеряемый / Оптимизируемый | Отсутствующий / Начальный / Управляемый | Управляемый / Измеряемый / Оптимизируемый
| Размер организации | Средний / Крупный | Стартап / Средний | Средний / Крупный | Стартап / Средний | Стартап / Средний | Средний / Крупный
Заинтересованные стороны | Вовлечение заинтересованных сторон | В начале и в конце проекта | Постоянное | Периодическое | Постоянное | Постоянное | Постоянное
| Ожидание результата заинтересованных сторон | Результат известен | Конечный результат не известен | Конечный результат не известен | Конечный результат не известен | Конечный результат частично известен | Конечный результат не известен
| Документация | Подробная | Минимальная | Достаточная | Минимальная | Минимальная | Достаточная
Продукт | Внедряемый продукт | Внедрение готового решения / Доработка готового решения | Разработка с нуля / Внедрение готового решения / Доработка готового решения | Внедрение готового решения / Доработка готового решения | Разработка с нуля / Внедрение готового решения / Доработка готового решения | Разработка с нуля / Доработка готового решения | Разработка с нуля / Внедрение готового решения/ Доработка готового решения